## Hoja1
Nº ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | DURACION | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09
Definicion Requisitos y funcionalidades | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 5
Diseño del blog | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 5
Registro y login | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 7
Gestión de usuarios y roles | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 7
Gestión de películas y series | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 7
Sistema de comentarios y valoraciones | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 7
Sistema de suscripcion premium | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5
Implementación página inicio | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 5
Página de peliculas y series | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 5
Funciones premium | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 5
Pruebas funcionales y de usabilidad | 2025-06-01 | 2025-06-05 | 5
Publicación en servidor y ajustes finales | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 4